第一临床医学院2008年度工作任务分解表

	工作

任务

序号
	工作任务
	负责人
	承办科室、人员
	实施与完成时间
	相关单位

	一、党建和思想政治工作

	1
	以各种形式深入学习和贯彻党的十七大精神
	张恩虎、薛建国
	邵洁雯、各支部书记
	全年
	各教工和学生党支部

	2
	民主党派座谈会
	张恩虎
	何贵翔、邵洁雯
	3月
	分党委委员及民主党派成员

	3
	入党积极分子培训班
	张恩虎、薛建国
	邵洁雯、刘明
	3月、11月
	各支部及各学生班级

	4
	党员考察和发展工作
	张恩虎、薛建国
	各支部书记
	全年
	各教工和学生党支部

	5
	二级教代会
	张恩虎、汪悦
	陶星民、祝晓鹂
	4月
	各教研室、研究中心

	6
	党支部结构调整
	张恩虎、薛建国
	各学生支部书记
	4—6月
	各学生党支部

	7
	青年党员教师学党章系列活动
	张恩虎
	邵洁雯、各教工支部书记
	5月
	教工党支部

	8
	党日活动
	张恩虎、薛建国
	各支部书记
	全年
	教工及学生党支部

	9
	院领导述职述廉活动
	张恩虎
	院领导
	12月
	全体教职工

	10
	慰问离退休教师
	张恩虎
	陶星民
	12月
	院工会

	二、教学及教改工作

	11
	临床必修课程卷库修订工作
	汪悦
	各教研室主任
	3月
	各教研室

	12
	上学期考试课程试卷整理归档工作
	汪悦
	汪悦、赵欣华、各教研室主任
	3月
	学院、各教研室

	13
	完成必修课程的《课程建设规划》
	汪悦
	各教研室课程负责人
	3月
	各教研室

	14
	修订完成第二、三阶段床边教学课程的教学日历、教学大纲
	汪悦
	相关教研室主任
	3—4月份
	相关教研室

	15
	特色专业建设任务书工作分解
	汪悦
	汪悦、周学平、赵欣华
	4月
	相关教研室

	16
	做好中央与地方共建实验室的硬件建设
	汪悦
	金桂兰
	4月
	教学实验中心

	17
	建立临床思维训练中心
	汪悦
	金桂兰
	5月
	教学实验中心、相关教研室

	18
	省级示范实验教学中心的验收工作
	汪悦
	金桂兰
	5月
	教学实验中心

	19
	期中教学检查、教材评估
	汪悦
	赵欣华
	5月、11月
	各教研室

	20
	下学期教学任务安排
	汪悦
	赵欣华、各教研室主任
	5月份
	各教研室

	21
	建设毕业生临床实习出科考试题库
	汪悦
	相关教研室主任
	5月
	相关教研室

	22
	毕业生临床技能考核
	汪悦
	赵欣华
	6月份
	教学实验中心、相关教研室

	23
	《中医儿科学》精品课程网站更新建设
	汪悦
	汪受传、韩新民
	7月份完成
	中儿教研室

	24
	省级精品课程申报
	汪悦
	薛博瑜、谷云飞
	9月
	中医内科教研室、中医外科教研室

	25
	省级教学团队申报
	汪悦
	薛博瑜
	9月
	中医内科教研室

	26
	国家级教学团队申报
	汪悦
	汪受传、韩新民
	9月
	中医儿科教研室

	27
	全院教学活动
	汪悦
	汪悦、赵欣华
	6月、12月
	各教研室

	28
	08年专业教学计划修订
	汪悦
	汪悦、赵欣华、专业负责人
	7-8月份
	各专业、相关教研室

	29
	中医学、中西医临床医学专业校内评估
	汪悦
	汪悦、赵欣华
	下半年
	学院、专业负责人

	30
	配合学校做好“精诚计划”的研究与实施、
	汪悦
	汪悦、赵欣华
	全年
	院办

	三、研究生工作

	31
	研究生规划教材编写工作
	汪悦
	相关学科参加编写人员
	全年
	相关学科

	32
	审核07级研究生培养计划
	汪悦
	杨杰
	2月
	各学位点

	33
	06年级研究生开题
	汪悦
	各学位点负责人
	3月~4月
	各学位点

	34
	2008年硕士研究生复试命题、技能考核、面试、录取
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	3月~4月
	各学位点

	35
	2008年博士研究生命题、面试、录取
	汪悦
	汪悦、杨杰

相关学位点负责人
	3月~4月
	各学位点

	36
	研究生班主任会议
	汪悦
	汪悦、杨杰

各班主任
	3、6、9、12月各1次
	院办

	37
	2008届毕业研究生论文审查
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	3月~4月
	学院与各学位点

	38
	2008届毕业研究生论文答辩工作
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	5月~6月
	学院与各学位点

	39
	2008届毕业研究生毕业相关材料审核工作
	汪悦
	杨杰
	6月
	学院

	40
	重新制定临床研究生考核细则
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	5月~6月
	学院与各学位点

	41
	06年级研究生中期考核
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	5月~6月
	学院与各学位点

	42
	推荐江苏省优秀研究生学位论文
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	5月~6月
	学院与各学位点

	43
	2009年研究生招生目录（含港澳台）编制
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	6月
	学院与各学位点

	44
	02级中医和中西医结合七年制开题
	汪悦
	各学位点负责人
	6月
	各学位点

	45
	各专业导师遴选
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	6月
	学院与各学位点

	46
	下学期研究生教学任务落实
	汪悦
	杨杰、各课程负责人
	6月
	学院与各学位点

	47
	修订完善各专业培养方案
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	7月~8月
	学院与各学位点

	48
	08级研究生新生入学
	汪悦
	汪悦、杨杰
	9月
	学院

	49
	08级研究生、03级中医和中西医结合七年制导师的确定
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	9月
	学院与各学位点

	50
	推荐全国优秀博士学位论文
	汪悦
	汪悦、杨杰

各学位点负责人
	9月
	学院与各学位点

	51
	2009年推免生工作
	汪悦
	汪悦、薛建国

杨杰、刘明
	9月~10月
	学院、学工办

	52
	新增学位点申报
	汪悦
	汪悦、杨杰

西内、西外学位点负责人
	10月~12月
	学院、西内和西外教研室

	53
	研究生学位论文省级评估抽检
	汪悦
	汪悦、杨杰

相关导师和学科
	10月~12月
	学院

	54
	07级博士生开题
	汪悦
	相关学位点负责人
	12月
	相关学位点

	四、科研及学科建设工作

	55
	973、国家自然基金等科技项目申报组织工作
	周学平
	杨杰
	2月~3月
	省级重点学科

	56
	科技部重大专项（传染病专、新药创制）申报准备工作
	周学平
	杨杰
	上半年
	中医内科、

中医儿科等

	57
	局级重点学科保点和申报
	周学平
	杨杰
	下半年
	各重点学科

	58
	校级重点学科申报
	周学平
	杨杰
	下全年
	中西医结合临床、中医骨伤

	59
	国家中管局“内科难治病瘀热病机重点研究室”建设
	周学平
	杨杰
	上全年
	中医内科

	60
	协助筹备周仲瑛教授学术思想研讨会暨八十寿辰庆典
	周学平
	陶星民、祝小鹂
	3月~9月
	一临院办、中医内科学科

	61
	协助学科举办全国或国际性学术活动
	周学平
	杨杰
	3月~12月
	各重点学科

	62
	落实科研实验室开放运行工作
	周学平
	杨杰
	全年
	科研实验中心

	五、行政工作

	63
	07年度档案归档
	汪悦
	祝晓鹂
	5月
	院办

	64
	门诊部搬迁
	周学平
	李春婷
	4月
	门诊部

	65
	人才引进考核
	汪悦
	祝晓鹂
	3月
	相关学科

	66
	教师职称评审工作
	汪悦
	祝晓鹂
	4月
	院办

	67
	临床职称评审

医疗职务聘任
	汪悦
	祝晓鹂
	11月
	院办

	68
	青年教师导师聘任
	汪悦
	祝晓鹂
	4月
	院办、各教研室

	69
	名师名医培育工程实施
	汪悦
	祝晓鹂
	4月
	院办、各教研室

	70
	教职工年终考核
	汪悦
	祝晓鹂
	12月
	院办、各教研室

	六、学生工作

	71
	双学小组活动
	薛建国
	王梅
	3-5月
	各支部

	72
	贫困生认定工作
	薛建国
	黄自珍
	3-5月
	各班级

	73
	志愿者服务
	薛建国
	黄自珍
	3-5月
	各班级

	74
	各级奖学金审核评定工作
	薛建国
	黄自珍
	3-4月、11月
	各班级

	75
	学风督察小组
	薛建国
	各专职学生辅导员
	全年
	各班级

	76
	07级新生家长会
	薛建国
	07级班主任
	3月
	各班级

	77
	青年文化节
	薛建国
	王梅
臧迪
	4—5月
	分团委
学生会

	78
	校院优秀主题团日活动项目申报
	薛建国
	王梅
臧迪
	3月
	分团委

	79
	“白色记忆”——抗雪救灾征文摄影比赛
	薛建国
	王梅
臧迪
	3月
	学生会

	80
	主题团日活动
	薛建国
	王梅
	3-6月
	分团委

	81
	04年级教学实习安排
	薛建国
	刘明
	5月
	04年级各班

	82
	学生骨干培训
	薛建国
	王梅
	5月
	各班级

	83
	“挑战杯”第七届大学生课外学术科技作品暨创业计划竞赛
	薛建国
	王梅
	3月~6月
	分团委

	84
	院刊“心声”出版
	薛建国
	王梅
	4月
	分团委

学生会

	85
	“超越残缺，走进残疾人”访谈活动
	薛建国
	王梅
	4月
	学生会

	86
	第五届临床技能操作大赛
	薛建国
	臧迪
	4月
	学生会

	87
	大型义诊
	薛建国
	臧迪
	4月~5月
	分团委

学生会

	88
	“五四红旗团支部”、优秀团员、团干评选表彰
	薛建国
	王梅
	4月~5月
	分团委

	89
	本科生导师制中期考核
	薛建国
	张雷
	5月
	各班级

	90
	暑期社会实践的计划与实施
	薛建国
	王梅
臧迪
	6-7月
	分团委
学生会

	91
	新生报到及军训工作
	薛建国
	各专职学生辅导员
	9月
	新生班级

	92
	学生贷款材料汇总、查漏工作
	薛建国
	黄自珍
	9月
	各班级

	93
	完成奖学金基础数据准备工作
	薛建国
	黄自珍
	9月
	各班级

	94
	第八批导师制遴选工作
	薛建国
	张雷
	10月
	各班级

	95
	第二届中医文化节
	薛建国
	王梅、臧迪
	10月
	各班级

	96
	大学生科技节各项工作
	薛建国
	王梅、臧迪
	11月
	各班级

	97
	科技创新立项
	薛建国
	王梅、臧迪
	11月
	各班级


PAGE  
4

