南京中医药大学会议纪要


第十七届江苏省高校“校长杯”乒乓球比赛筹备委员会

第四次工作会议纪要
2009年8月31日上午10：30，陈涤平副书记在金杏楼会议室主持召开第十七届江苏省高校“校长杯”乒乓球比赛筹备委员会第四次工作会议，筹备委员会主要成员参加了会议。
会议首先听取各工作组前一阶段筹备工作进展情况的汇报，并对第三次工作会议纪要中有关意见的落实情况作了认真检查和梳理，与会人员就前期筹备过程中出现的有关问题交换了意见，并就如何进一步推进筹备工作提出了意见。会议经过充分讨论，形成了进一步推进筹备工作的相关意见。
会议充分肯定了各工作组前一阶段，特别是暑假期间为筹备工作所作出的努力。会议认为，第十七届江苏省高校“校长杯”乒乓球比赛是2009年我省高校系统一项重大的赛事活动，承办此次活动不仅是一项光荣的任务，而且对我校各方面工作水平是一次严峻的考验，事关我校声誉，影响深远，各级领导和全校师生要高度重视。同时，办好此项赛事将为我校明年承办第十届全国中医药院校传统保健体育运动会打下良好基础，也将全面提升学校承办大型赛事活动的能力。会议强调，由于离赛事开幕已不到两个月，时间十分紧迫！各工作组要继续高度重视，加快落实有关事项，扎实有序的推进各项筹备工作任务。
会议经过认真研究，形成以下实施意见：
1、各工作组要充分认识筹备工作的重要性和紧迫性，及时梳理和落实没有完成的工作事项，积极动员工作组的相关成员进入筹备工作状态，并尽快着手开展下一步的有关工作，把筹备工作和学校的日常工作协调好。
2、筹备委员会办公室与财务组要继续积极开展洽谈企业赞助事宜，并由财务组扎口落实好资金到位等具体工作。

3、后勤组要加快推进校园环境整治工作，确保赛前呈现较好的校容校貌。安保组要根据筹备工作的实际需要，并结合赛事期间可能出现的突发情况，尽早做好准备，保障安全、顺利比赛。
4、“校长杯”乒乓球比赛的开闭幕式总体安排和方案设计由筹委会办公室负责落实；开闭幕式的宣传背景设计与制作由宣传组负责落实；开闭幕式具体活动方案的实施由志愿者服务组组织落实。

5、本次赛会不制作会歌以及吉祥物，宣传组要尽快落实好“校长杯”乒乓球比赛的会旗设计与制作工作；宣传组在9月15日前负责设计和制作好“校长杯”乒乓球比赛专题网站。
6、志愿服务组负责尽快设计、制作好礼仪小姐、导引员、志愿者的服装，并组织志愿者进行培训。
7、“校长杯”乒乓球比赛筹备工作的各项财务费用报销实施专用帐户实报实销，严格执行财务经费预算，具体的报销流程为：经办人签字――工作组组长签字――筹备委员会办公室主任签字――筹备委员会主任或副主任签字。
8、各工作组要在开学一周内召集本组有关工作人员开一次碰头会，把本次会议的有关精神进一步传达和布置，并将本组的有关具体工作分解落实。
（校长办公室根据会议记录整理）

2009年9月2日
纪要签发人：陈涤平             牵头部门（签章）： 程海波
抄送：筹委会全体成员、各工作组
