附件一：

南京中医药大学60周年校庆筹备工作指导性方案

（草案）

根据学校党委、行政确定的60周年校庆要坚持“隆重热烈、节约务实”的原则，制订本指导性方案。

一、校庆主题

传承、创新、共享——与人类健康同行

二、工作思路

——传承中医药文化和中医药文脉，回顾办学历史，总结办学经验，高度凝炼我校创建60年来形成的宝贵精神财富,进一步弘扬南中医教育理念和办学传统。

——创新发展思路，在对历史、现在和未来深入再思考的基础上升华我校对中国高等中医教育的责任与担当，以改革创新的精神，开启南中医新的甲子征程。

——共享我校事业发展成就和中医药现代化、国际化成果，让师生校友和海内外社会各界共襄南中医校庆盛事，让中医药为人类健康提供更多更好的优质服务。

要围绕校庆主题，以学术活动为主线，通过精炼的校庆活动和筹备项目，办学术交流的校庆、师生校友的校庆、中医药特色鲜明并在全国、全省和海内外有较大影响的校庆。
三、校庆十一项主要活动

1.南京中医药大学60周年校庆庆典大会

2.中国高等中医药教育国际学术研讨会

3.首届全国大学生中医学科竞赛

4.中药资源国际学术研讨会

5.“引领中医药发展”系列学术报告

6.南京中医药大学60位大师、60位教学名师、60个中青年学术骨干、60个优秀人才团队、60个南中医家庭、60个杰出校友、60个学生先进集体、60个优秀学子评选表彰

7.“迎南中医60周年校庆”全省义诊活动

8.“圆梦60年、大美南中医”校史展

9.南京中医药大学董事会暨协同创新洽谈会

10.南京中医药大学校友理事会、各学院校友座谈会

11.“与你同行”60周年校庆文艺晚会

四、主要任务和工作要求

1.校庆筹备工作要贯彻校院结合、各有侧重的方针。学校校庆筹委会要加强顶层设计和统筹协调，具体项目要逐一落实到各筹备工作组和各学院、直属单位。特别要发挥各学院、单位在举办学术交流活动中的主体作用，组织师生校友广泛参与。

2.“校庆十一项主要活动”的筹备工作，要按照学校提出的《筹备要点》（附件1），建立各相应的筹备工作组（附件2），在进一步研究完善项目任务书的基础上，建立工作目标责任制，明确任务，细化分工，统筹推进落实。

3.“迎校庆”其它相关工作项目要按照责任分解（附件3），依托各筹备工作组推进实施。各组要进一步组织修订项目任务书，抢时间、保质量，改革创新，真抓实干，确保如期顺利完成。

4.各学院、单位举办的各类“迎校庆”学术交流活动（附件4），原则上经费自筹或从学科建设等学术经费中解决。

5.校庆要隆重、节约，不使用财政拨款，所需经费主要面向海内外校友和社会各界筹集，并归入教育发展基金会账户，实行收支两条线管理。学校在2014年预算中预留机动项目垫支校庆经费。校庆经费使用与管理由校庆办扎口。校庆经费预算另行编制。

6.校庆接待工作统一管理、分工负责，即学校邀请的校友和来宾，由学校负责联络与安排；各学院、单位邀请的校友和来宾，各自负责联络与安排，重要来宾可报学校安排。海外联络组要配合做好海外校友联络与接待工作。

7.建立校庆筹备工作责任追究机制，对不能按期完成任务或未达到应有质量标准的，要及时追究相关人员的责任。

五、筹备工作步骤及安排

第一阶段：准备阶段，2014年1月19日前。主要任务为组建校庆筹备机构；发布校庆公告和启动一周年倒计时；各筹备工作组拟订项目任务书；各学院、单位组建二级单位校庆筹备工作组，并拟订本单位项目任务书；校庆前期有关工作启动实施。

第二阶段：实施阶段，从2014年1月20日至6月30日。确定校庆筹备工作方案，全面组织实施各项工作并达到预期目标。

第三阶段：攻坚阶段，从2014年7月1日至10月10日，成立校庆组委会和指挥部，对实施阶段工作全面检查验收，对准备不够充分的工作进行查漏补缺，对校庆前夕必须组织落实的各项工作全部组织落实到位。

第四阶段：校庆阶段，2014年10月10-15日，学校、学院两个层面分别举办校庆有关活动。

第五阶段：总结阶段，2014年11月底前，完成校庆工作总结和表彰。

附件：

1.校庆十一项主要活动筹备工作要点

2.校庆十一项主要活动筹备工作组一览

3.“迎校庆”相关工作项目责任分解

4.各学院、单位“迎校庆”学术交流活动

附件1：

校庆十一项主要活动筹备要点

一、南京中医药大学60周年校庆庆典大会
时间：2014年10月15日上午10：30-11：30

地点：仙林校区体育馆主馆

主要议程：宣读贺信、贺电；校长讲话；师生代表祝福校庆诗音画；校友代表发言；海内外大学校长致辞；国际组织代表致辞；学校董事会名誉董事长讲话。

有关说明：

1.庆典由校党委书记主持，来宾和校友坐内场，在校师生代表坐二楼看台，全场坐满；

2.不设主席台，只设发言席，使用电子屏作为会议动态背景，暖场时播放《全球校友祝福南中医视频》，校内数十个《人民日报》流媒体同步直播，全程约60分钟。

二、中国高等中医药教育国际学术研讨会
时间：2014年10月15日全天

地点：仙林校区体育馆副馆

主要议程：开幕式暨大会报告（上午9：00-10：15）；出席校庆庆典大会（上午10：30-11：30）；参观校史展（下午2：00-2：30）；学术交流暨闭幕式（下午3：00-5：00）；简餐（晚5：30-6：30）；校庆文艺晚会（晚7：00-9：00）。

有关说明：

1.围绕“中医人才培养模式改革”主题，借助教育部高等学校中医学类教学指导委员会、全国中医药高教学会教育管理学会及教育科学研究会、局省共建中医药高等教育改革与发展研究中心三大平台，组织会议，面向海内外征集论文；

2.学术交流会要着力宣传我校“仁德、仁术、仁人”教育理念，会前在《中国高等教育》杂志发表若干专题论文，并出版一套我校的教育研究丛书和学术会议论文集；

3.会期1天，参会人员为教育部、国家中医药管理局领导以及全国中医药院校领导及相关部门负责人以及海内外专家学者100人左右，与会人员全部参加我校60周年校庆庆典大会。

三、首届全国大学生中医学科竞赛
时间：2014年10月13-14日

地点：仙林校区体育馆

主要内容：参赛对象为全国中医药院校在校本专科生；竞赛内容为中医药知识、现代医学知识及与中医药相关的人文社科类知识；各校代表队先集中到我校进行计算机测试和临床技能测试，团体总分前八名的院校进入决赛，被淘汰的队伍观看决赛；决赛于10月15日晚上进行，采用现场竞答方式，邀请来自全国的中医药知名专家组成评审团点评。

有关说明：

1.本赛事争取由全国相关的教育学会主办，我校承办，竞赛活动经费对外筹集；

2.我校大学生中医药知识大奖赛已成功举办八届，2011年起转为邀请赛并扩大到华东地区，此次扩大到全国要在原有良好的赛事组织工作基础上进一步创新提升。

四、中药资源国际学术研讨会暨第十一届CSNR中药及天然药物资源学术年会

方案另定。

五、“引领中医药发展”系列学术报告
时间：2014年9-10月

地点：仙林校区丰盛报告厅

主要内容：围绕中医药发展的前沿及重大问题，邀请院士以及全国知名的中医药专家来校作3-5场有影响的高端学术报告。

有关说明：学术报告会现场作为我校60周年校庆分会场。

六、南京中医药大学60位大师、60位教学名师、60个中青年学术骨干、60个优秀人才团队、60个南中医家庭、60个杰出校友、60个学生先进集体、60个优秀学子评选表彰

时间：2014年5-9月

地点：仙林校区大学生活动中心小剧场

主要内容：评选表彰南京中医药大学八个“60”，即60位大师、60位教学名师、60个中青年学术骨干、60个优秀人才团队、60个南中医家庭、60个杰出校友、60个学生先进集体、60个优秀学子；其中“大师”、“教学名师”、“中青年学术骨干”、“优秀人才团队”由人事处、组织部牵头组织评选，“南中医家庭”由校工会牵头组织评选，“杰出校友”由校办、校友会牵头组织评选，“学生先进集体”、“优秀学子”由学生处、团委牵头组织评选。

有关说明：

1.“大师”遴选范围：海内外从事中医药教育、中医临床或中药工作达到一定年限，德高望重，行业内有较大影响，对发展中医药事业有重要贡献的我校教职工及校友；

2.“教学名师”遴选范围：校本部及两所直属附院从事本科教学、研究生培养或临床带教表现优秀的在职人员；

3.“中青年学术骨干”遴选范围：校本部45岁以下富有发展潜力的各学科中青年教学、科研骨干；

4.“优秀人才团队”遴选范围：校本部及全省各附属医院正在发挥作用的各级各类优秀人才团队；

5.“南中医家庭”遴选范围：校本部教职工（含离退休人员）及其直系亲属中，有两人及以上正在我校工作或在读，全体家庭成员热爱南中医、关心支持南中医发展的文明和睦家庭；

6.“杰出校友”面向分布在海内外各行各业的历届校友评选；

7.“学生先进集体”、“优秀学子”面向校本部及翰林学院在校全日制学生评选；

8.奖励政策另行研究确定；

9.集中在2014年教师节前后表彰。

七、“迎南中医60周年校庆”全省义诊活动

时间：2014年10月10日前后

地点：全省各地

主要内容：选择同一天，组织全省各地的附属医院（含中西医结合临床医学院）统一行动，同步举行“迎南中医60周年校庆”全省各地义诊日活动；同一地区有数个医院的，可联合进行也可分别进行；我校选派若干专家教授分布到全省各地参与义诊。

有关说明：各地义诊活动的组织落实及宣传报道由各医院自行负责，在省级媒体的宣传报道由学校负责。

八、“圆梦60年、大美南中医”校史展

时间：2014年10月15日下午

地点：江苏省中医药博物馆

主要内容：校庆日当天下午2:00-3:00举行江苏省中医药博物馆落成暨校史展首次参观活动；出席及参观人员范围为师生校友和来宾代表。

有关说明：校史展布展方案按校史馆建设既定规划实施。

九、南京中医药大学董事会暨协同创新洽谈会

时间：2014年10月上中旬（校庆日前）

地点：校外

主要内容：组织召开我校第二届董事会第二次全体会议，以推进协同创新为主题，开展政产学研交流和洽谈。

有关说明：

1.签约若干校企合作协议；

2.董事会筹备过程中，教育发展基金会同步进行校庆筹资；

3.发展有关杰出校友和社会友好人士加入董事会，并邀请参与校庆相关活动。

十、南京中医药大学校友理事会、各学院校友座谈会
时间：2014年10月15日下午

地点：行政楼315会议室及各学院会议室

主要内容：学校在校庆日下午召开校友理事会；各学院在校庆日下午各自组织校友座谈会。

有关说明：

1.校友理事会筹备过程中，积极推动省内各地校友会和海外校友会组建，已成立校友会的也要组织校友迎校庆联谊活动；

2.校友前期走访与联络的过程中，同步开展校友信息采集、通讯录编辑、校友祝福视频拍摄、校庆筹资等工作。

十一、“与你同行”60周年校庆文艺晚会

时间：2014年10月15日晚7:00-9:00

地点：仙林校区西操场

主要内容：以我校师生校友为主，不请明星大腕，由师生校友主持和参与，办一场属于师生校友的联欢性质的校庆文艺晚会。

有关说明：

1.我校大学生艺术团共建指导单位可友情适当参与；

2.文艺晚会穿插安排对师生校友代表的简短访谈。

附件2：
校庆十一项主要活动筹备工作组一览

	各筹备工作组名称
	负责人

	南京中医药大学60周年校庆庆典大会筹备工作组
	郝达富、刘  晓

	中国高等中医药教育国际学术研讨会筹备工作组
	郝达富、文  庠、

唐德才、刘  钦

	首届全国大学生中医学科竞赛筹备工作组
	唐德才、王九龙、

薛建国、孙新新

	中药资源国际学术研讨会暨第十一届CSNR中药及天然药物资源学术年会
	吴启南

	“引领中医药发展”系列学术报告筹备工作组
	刘跃光、郑晓红

	60位大师、60位教学名师、60个中青年学术骨干、60个优秀人才团队评选筹备工作组
	车  玮、程  革

	60个南中医家庭评选筹备工作组
	赵  熔

	60个杰出校友评选表彰筹备工作组
	郝达富

	60个学生先进集体、60个优秀学子评选筹备工作组
	王九龙、杨  羽

	“迎南中医60周年校庆”全省义诊活动筹备工作组
	唐德才、徐俊良

	“圆梦60年、大美南中医”校史展筹备工作组
	曹  凯

	学校董事会暨协同创新洽谈会筹备工作组
	刘  晓

	学校校友理事会、各学院校友座谈会筹备工作组
	郝达富

	“与你同行”60周年校庆文艺晚会筹备工作组
	杨  羽、殷  明


附件3：

“迎校庆”其它相关工作项目责任分解

1.纪念传承四本书

	项目名称
	责任人

	编撰《南京中医药大学师生校友回忆录》
	郝达富

张菱菱

	编撰《南京中医药大学60年大事记》
	

	编撰《南京中医药大学杰出校友风采录》
	

	编撰《南京中医药大学教授名录》
	


2.宣传发动五项任务

	项目名称
	责任人

	加强与报社、电视、网络等媒体的联系，组织系列报道，刊发校庆公告、社论，出版校报专版，宣传60年办学成就
	曹  凯

	摄制学校宣传片、制作学校画册
	

	组织校庆主题征文
	

	校内外宣传氛围布置
	

	校庆专题网、校庆APP、校园3D地图
	郝达富

曹  凯


3.师生参与五项活动

	项目名称
	责任人

	名人名家名师进校园系列讲座
	杨  羽

	高雅艺术进校园
	

	师生“迎校庆”书画摄影展
	曹  凯

	学生“迎校庆”宿舍亮灯仪式
	王九龙

	校庆学生志愿者征召
	杨  羽


4.校友联络四项工作

	项目名称
	责任人

	校友走访联络与各地校友会、海外校友会组建
	郝达富

刘  钦

	校友信息系统建设、校友通讯录编印
	郝达富

鲍剑洋

	全球校友祝福南中医视频
	曹  凯

刘  钦

	海内外贺信及题字、题词征集
	郝达富


5.服务共享六个项目

	项目名称
	责任人

	“迎校庆”为师生办若干实事
	刘  晓

郝达富

	“与健康同行”汉中门广场中医药文化节
	曹  凯

	市民健康大讲堂（与电视台合作）
	

	编写一套“中医药文化及养生科普读物”
	

	大学生暑期社会实践“迎校庆”活动
	杨  羽

	“校庆”福利项目
	郝达富


附件4：

各学院、单位“迎校庆”学术交流活动

	项目名称
	举办单位

	全国中医哲学学术研讨会
	人文与政治教育学院

	全国中医人才培养模式实验区报告会及全国中医药高等教育学会教育管理与教育科学研究会理事长、副理事长会议
	高等教育研究所

	全国中医药高等教育学会中药教育研究会第十一次年会
	药学院

	第四届全国中医药院校信息（计算机）教育学术研讨会
	信息技术学院

	2014’中国（南京）中医护理发展论坛
	护理学院

	中欧临床心理学国际学术研讨会
	心理学院

	第五届海峡两岸卫生法学学术研讨会
	经贸管理学院

	江苏省博士论坛
	研究生院

	中医药健康养生系列活动
	第二临床医学院

	承淡安纪念像落成暨中国针灸学研究社获批90周年纪念学术活动
	第二临床医学院

	经贸管理学院学术活动月
	经贸管理学院

	外国语学院本科生学术论文大赛
	外国语学院

	优秀校友60场讲座（各学院、研究生院分别3-5场）
	各学院、研究生院


