南京中医药大学本科教育教学审核评估

整改方案

根据《教育部关于印发〈普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021～2025年）〉的通知》（教督〔2021〕1号）和《省教育厅关于印发〈江苏省普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021～2025年）〉的通知》（苏教高函〔2022〕2号）等文件精神，我校于2023年11月13日至12月20日作为江苏新一轮本科教育教学审核评估首批参评高校接受了本科教育教学审核评估，专家组在充分肯定我校办学成绩的同时，针对我校教育教学工作存在的问题与不足，提出了改进意见和建议，现结合学校实际，制定我校本科教育教学审核评估整改工作方案。

一、指导思想和目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和学校第四次党代会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“以本为本”、推进“四个回归”，健全“三全育人”工作机制，深化教育教学评价改革，建立健全人才培养质量保障体系，构建自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化，不断提升学校教育教学水平和人才培养质量。

（二）工作目标

以本科教育教学工作审核评估整改为契机，牢牢把握立德树人根本任务，进一步明确办学定位、办学理念、人才培养目标，巩固人才培养核心地位，优化学科专业结构，深化医教研融合，强化师资队伍建设，提升教师教学能力，加强教学资源保障，完善质量监控体系，健全整改长效机制，全面落实各项整改工作，真正实现“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的目的。

二、组织机构

（一）学校审核评估整改工作领导小组

设立审核评估整改工作领导小组，学校主要负责人任组长，分管本科教育教学副校长任副组长，整改任务相关部门主要负责人为成员。审核评估整改领导小组工作职能包括统筹协调、推进学校的审核评估整改工作；研究决定审核评估整改工作中的重大事项；审定审核评估整改工作报告等。

（二）学院审核评估整改工作小组

各学院、各教学单位须成立由党政主要负责人牵头的工作小组，按照学校审核评估整改工作要求，制订本单位审核评估整改方案并组织实施。

三、工作任务及时间安排

（一）制定方案阶段（2024年4月—2024年7月）

高评中心根据专家反馈意见制定整改问题分解方案；各整改牵头单位根据整改问题制定详细的整改措施，细化整改目标、措施和期限。高评中心根据各整改单位提交的整改目标和措施，制定学校本科教育教学审核评估全面整改工作方案。

（二）全面整改阶段（2024年7月—2025年12月）

各职能部门、各学院按照整改方案确定的工作进度，扎实推进各项整改工作，将整改工作与日常工作相结合，确保取得整改实效。各整改牵头单位根据学校整改工作方案，以问题为导向，实事求是，制定详细的整改工作计划和时间推进表，做到目标明确、措施具体、时间可控、分段检查、责任到人，务求取得整改实效。建立整改工作定期检查制度，高评中心对照各牵头整改单位制定的整改工作计划和时间推进表，跟踪了解整改工作进展情况，阶段性总结整改情况上报整改工作领导小组。

（三）检查总结阶段（2025年9月—2025年12月）

各整改牵头单位提交整改工作总结，学校组织开展对各单位整改工作的检查验收，并形成整改工作总结报告上报省教育厅和省教育评估院，在此基础上接受省教育厅专家组的评估回访。

四、工作要求

全校上下要高度重视审核评估整改工作的重要性，要站在立德树人、提升质量、强化内涵，推动学校全面发展的战略高度，充分认识评估和整改是提高学校人才培养质量的重要举措，力争通过本轮整改工作，对学校本科教育教学工作进行全面系统的改进和提升，不断促进学校本科教育教学高质量发展。

（一）坚持顶层设计，加强组织领导

成立审核评估整改领导小组，坚持把整改工作与学校本科教育教学内涵建设工作相结合，加强统筹协调，强化职能部门与教学单位的整改协同机制和责任体系，整体设计、共同推进。

（二）坚持问题导向，抓好责任落实

各职能部门负责人、各教学单位党政一把手是整改工作的第一责任人，要明确整改工作任务与责任，对整改工作中遇到的困难和问题要及时沟通，勇于担当、敢于负责，积极主动协调解决。要求全体教职员工积极参与整改，通力合作、群策群力，创造性地开展工作，确保高质量、高标准完成整改工作任务。

（三）坚持持续改进，实施跟踪检查

学校加强对整改工作的督查，适时组织开展整改工作任务阶段性完成情况检查。做好跟踪检查，建立公示监督制度，通过工作简报、网站公示栏等形式，向师生公示整改情况，接受群众监督。

南京中医药大学本科教育教学审核评估整改工作

领导小组成员名单

组  长：乔学斌  程海波

副组长：赵  霞

成  员：（按姓氏笔画）

王红云   王明强   王  珏   毛  敏   史文川

朱  栋   朱  燕   刘  晓   关晓伟   孙东东

孙新新   李文林   杨  烨   肖安宝   吴云川

闵  文   沈永健   沈  旭   沈  忱   沈  劼

张洪兵   陈小进   陈  军   陈志鹏   周作建

郑晓红   柏亚妹   姜劲松   祖  强   姚峥嵘

贾立军   徐爱军   殷  明   曹合社   曹  凯

南京中医药大学本科教育教学审核评估整改任务分解表

| 序号 | 整改 指标 | 达成目标 | 具体措施 | 整改 期限 | 牵头 部门 | 配合部门、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本科地位 | 加强顶层设计，推动教育教学评价改革落实落地，巩固本科教育教学核心地位；推动绩效改革、完善评聘制度，引导、鼓励支持教师投入到本科教育教学中。用好薪酬绩效的激励作用，健全荣誉体系，发挥考核“指挥棒”作用，调动教师的积极性。 | （1）将本科教育教学相关工作作为党委常委会会议、校长办公会议等重要专题、议题定期进行研究；开展好学校主要领导讲授“开学第一课”，其他校领导讲授“杏林思政课”；严格落实校领导听课评课制度，定期开展教学检查。 （2）进一步细化职称评审制度，将教学为主型教师职称评定相关指标单列，逐步提升教学为主型教师在学校高级职称教师队伍中的比例，不低于省内“双一流”建设高校平均水平。将教学督导评价反馈情况作为教学为主型教师职称评审重要指标，明确参加高级职称评审的教学为主型教师近五年的教学评价，申请副高职称必须每年保持在全校前40%，申请正高职称必须每年保持在全校前30%。 （3）进一步优化薪酬制度和绩效分配方案，充分发挥二级学院在绩效考核中的能动作用，对教学、科研等不同类型的教师进行分类考核，引导、鼓励教师重视教学工作。 （4）进一步健全教师发展荣誉体系，完善校级、省部级、国家级荣誉申报培育机制，加强对教师的培训，提升发展能力；加强对校级教学名师的评选和奖励，有序开展国家级教学名师培育。 （5）大力推进教学科研一体化建设，进一步强化科研反哺教学，研究制定教学科研一体化建设指导文件；进一步发挥“本导制”“师承制”的积极作用；引导各类教师将课堂教学与科研、临床等深度融合，丰富教学内容，创新教学形式、提升教学质量和人才培养质量。 | 2024年12月底前 | 党办 | 校 办 教务处 人资处 科技处 |
| 2 | 师资队伍/教师发展 | 计算机、管理学专业的师资数量有所增加，人员结构进一步优化。中医学类专业中的学科带头人、专业负责人以及中医基础、中医经典课程、管理类、计算机类师资力量进一步增强，高级职称师资占比进一步提高，补足青年教师师资队伍建设的“短板”。 | （1）加强新专业师资队伍建设，加大引进力度，2024年计划引进14名计算机、管理学专业博士生。面向社会公开招聘相关专业校特聘教授（C类），2024年计划在大数据人工智能、医工交叉领域吸纳优秀青年人才4人以上，有效推动支撑学科发展。 （2）研究制定中医基础类教师高级专业技术资格条件补充规定，为中医基础、中医经典教师设置更符合其学科特点的职称条件，助力中医学类学科带头人、专业负责人培养。 （3）推进青年教师托举“双百计划”，2024-2026年遴选师承导师、优秀青年教师各50名，开展名老中医药专家学术继承；2025年-2027年遴选50名优秀青年教师赴境内“九校联盟”（C9）及6所“双一流”中医药大学研修访学，进一步加强中医基础、中医经典课程、管理类、计算机类中青年师资培养。 （4）与教务处、各学院等部门加强协同，针对有关学科教师加强教学、科研能力提升培训与进修。着力加强有关学科青年师资培养，持续推进青年教师导师制，促使其“结对子、入团队、进平台”，全面提升青年教师教学科研能力和业务水平。 （5）实施“杏林金师”计划。牵头组建全国中医药高等教育学会教师发展研究会，推动中医药院校教师在教学培训、教师竞赛、教学研究等领域广泛协作，构建教师发展共同体，提升教师教学能力和水平。打造研究驱动、竞赛推动、培训促动、示范带动“四位一体”的教师教学发展服务保障体系。通过分层培养、分类培训、授课竞赛、实践锻炼、交流进修、以评促教等多种措施，加强教师教学能力培训。打造教师学习共同体，开展在线学习、教学观摩、模拟教学、项目研究、同行评价等多种形式的教学发展活动。强化教师教学发展网络平台和线上资源库建设。落实《南京中医药大学教师教育教学能力提升实施办法（试行）》,明确不同类型教师教学能力提升要求，制定新教师培训制度，组织岗前培训、跟师学习和为期一年的新教师培训等培养工作。 | 2025年12月底前 | 人资处 | 教务处 各学院 |
|  |  | 加大各学科领军人才、学术带头人和学术骨干的引培力度，不断优化学科梯队结构，平衡学科分布。多学科领域均有一定数量的领军人才、学术带头人和学术骨干。 | （1）加强顶层设计，制订出台《南京中医药大学高层次人才引进与管理办法》《南京中医药大学海外高层次人才引进工作实施办法》《南京中医药大学人才工作贡献奖励办法》等文件。 （2）加大引培力度，启动“院士后备人选培育项目”，遴选1名中医学高层次领军人才，作为院士后备人选进行重点培育支持；实施“杰出科学家扩增项目”，立足国内、放眼海外，引培中医学高层次人才；实施“名医大师辈出项目”，统筹推进国医大师、全国名中医和岐黄学者等中医药高层次人才的培养工作，着力引培一批岐黄学者、青年岐黄学者，逐步优化中医学学科师资队伍结构。2024年引进1-2名中医学专业国家级人才。 | 2024年12月底前 |  |  |
|  |  | 辅导员队伍职称结构进一步优化，力争高级职称人员占比有所提升，正高职称人员实现零突破 | （1）严格落实辅导员“三单”要求，在职称评审中为辅导员单设指标，发挥好职称评审的“指挥棒”作用。 （2）与相关职能部门及各学院加强协同，在各级相关培训进修中予以优先考虑，积极鼓励辅导员在职提升学历学位，并针对满足职称晋升年限的有关人员，在教学、科研方面积极为其创造有利条件。 | 2025年12月底前 |  |  |
| 3 | 专业建设/培养方案 | 优化专业动态调整机制，完善专业结构布局，推进微专业培育建设工作，灵活开展复合型人才培养，提升专业建设水平。 | - 聚焦国家战略需求和学校办学特色，建立专业进退留转动态调整机制，优化专业结构布局。依据《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》、《南京中医药大学本科专业设置管理办法（试行）》等相关文件，做大做强中医药主体专业。拟申请撤销电子商务、英语等连续五年停止招生专业，取消带方向专业的招生，开展中医学、中药学、药学、智信类等专业大类招生，通过优化调整精简本科专业数，2024年学校在招专业数压缩至25个，医药类专业达专业总数的65%以上。推进产教融合类专业建设，发展中医药人工智能、临床药学等新兴交叉学科专业，培育老年医学与健康、中医全科医学等适应国家战略需求的新专业。 | 2025年12月底前 | 教务处 | 高评 中心 各学院 |
|  |  |  | （2）完善专业认证、评估与目标绩效考核相统一的专业建设机制。加快我校医学类、工程类专业认证进程，做好中医学、中药学、护理学、临床医学、计算机科学与技术等新一轮专业认证申报工作。落实中药学基础学科拔尖人才培养计划2.0和卓越工程师教育培养计划2.0的建设任务，以国家级、省级一流本科专业建设点验收及省品牌专业三期建设申报为抓手，突出成果导向，落实建设目标任务，提升专业内涵建设水平。 |  |  |  |
|  |  |  | （3）加强微专业及辅修专业建设，推动复合型人才培养。出台《南京中医药大学微专业建设与实施管理办法》，面向国家战略急需和经济社会发展需要，在护理学、康复治疗学、临床医学等专业设置5~7门核心课程组成老年护理、老年康复、老年医学等辅修专业或微专业，推进经方医学、创新创业微专业建设，开发建设相应线上教学资源，为学生提供辅修机会和多样化学习选择，灵活开展复合型人才培养。 |  |  |  |
|  |  | 深化人才培养模式改革，优化人才培养方案，完善课程体系结构。 | （1）优化课程体系结构，完善专业人才培养方案。出台《南京中医药大学关于中医药拔尖创新人才培养方案修订工作的意见》，启动新一轮人才培养方案修订工作，明确专业人才培养目标。全面贯彻OBE教育理念，根据新医科医学生相关专业毕业能力、医师资格考试要求调整课程体系设置，进一步厘清“培养目标－毕业要求－课程体系”三者之间的内在逻辑关系和有效支撑。根据课程类别、性质、内容进行系统模块设计，构建逻辑关系连贯、知识体系先进、教学内容丰富的课程集群，形成结构化系统性知识图谱。2025年拟开展我校人才培养方案全面修订工作，修订针灸推拿（盲人本科）等专业人才培养目标。 | 2025年12月底前 | 教务处 | 各学院 |
|  |  |  | （2）创新实践教学体系，提升实践育人成效。深入推进科教融汇、产教融合、医教融合，加强实践教学改革创新。新一轮人才培养方案修订中明确各专业实践类课程和实践学时，推进思想政治教育课程实践教学改革。对接产业、科研需求，更新实验教学内容、提升综合性实验项目占比。修订中医学类专业实习大纲，推进中医学类专业临床教学改革。重视毕业设计/论文与科研项目相结合，引导学生积极参加科研创新训练。重视技能竞赛，强化学科竞赛育人功效。 | 2024年12月底前 |  |  |
| 4 | 课程建设 | 深化课程教学改革，切实提升课堂教学质量，三级一流课程建设成效显著，落实推进高质量通识教育课程资源和高阶创新课程体系建设。 | （1）加强教师教学能力培养。将教师教学能力提升纳入教师发展整体规划，分级分类实施教师教学能力培养。依托教师教学发展中心、现代教育技术中心等，持续开展现代教学理论及教育技术培训，开展新教师教学能力培训。全面推进青年教师导师制、试讲制、助教制，把好青年教师教学生涯的第一关。组织开展校院两级教学工作坊活动，切实加强基层教学组织建设，落实集体备课制度。开展教学创新大赛、青年教师教学竞赛等各级各类竞赛活动。在职称评审、职务晋升、荣誉奖励中，加大对教学态度、教学能力和教学效果等评价的权重，切实增加教师获得感，进而转化为投身课堂改革实践的动力。 | 2024年5月底前 | 教务处 | 各学院 |
|  |  |  | （2）加强课程资源建设，推进通识教育课程改革。完善国家级、省级和校级一流课程建设体系，以一流课程建设为抓手，深化教学内容、方法与考试评价改革。强化课程教学资源建设，加强现有200余门线上、线下、混合校级精品课程的建设管理与跟踪服务，推进基于智慧教育平台的线上一流课程建设。挖掘药用植物学、中药鉴定学等课程的实践特色，建设具有中医药特色的国家一流实践教学精品课程。加强体育、美育、劳育课程资源建设，完善富有我校文化特质的五类通识教育课程体系建设，探索拔尖创新人才培养高质量通识类课程资源建设。 | 2024年12月底前 |  |  |
|  |  |  | （3）推进课堂革命，提升课堂教学质量。出台《关于进一步深化课程教学改革提升课堂教学质量的实施意见》，围绕“以学生为中心”的教育理念，修订讲授内容，创新教学方法。数字化赋能课程教学改革，构建教、学、研、练、评综合的数字化课程平台。开展PBL、CBL、TBL教学、情景式学、探究式、研讨式多元化课堂教学方法改革。重视教学设计，转变角色，组织引导学生开展自主学习、合作学习及研讨学习，重视课堂教学效果评价。改善课堂沉默、课堂后排等现象，增加师生互动、生生互动，提高学生课堂教学的参与度。加强教师教学能力考核，将教学业绩纳入职称评聘和岗位绩效考核之中，提升教师教学热情。 | 2024年5月底前 |  |  |
|  |  |  | （4）加强高阶创新课程建设。按高阶性、创新性和挑战度要求统筹课程建设，发挥中医药特色打造实践课程品牌，推进融合创新课程建设。面向拔尖创新人才培养，构建本研贯通的课程体系。落实教育部基础学科“101计划”中医学、中药学核心课程建设任务，依托国家级虚拟教研室，整合院校资源，推进课程教学改革创新发展。推进中医经典和基础课程内涵建设，优化课程资源开发，提升智慧教学工具应用水平。推进双语课程、全英文课程开发与建设，提升课程建设国际化水平。推动科研反哺教学，引导教师开设前沿选修课，丰富课程资源，为学术型人才培养提供支撑。 | 2025年12月底前 |  |  |
| 5 | 卓越培养 | 打造一批高质量的创新课程、融合创新课程、前沿课程。完成“新工科”“新文科”5+3卓越人才培养模式改革和拔尖创新人才培养模式改革，大力推进拔尖创新人才培养项目建设。 | - 落实《南京中医药大学关于进一步深化中医药拔尖创新人才培养改革的意见（试行）》，推进拔尖创新人才培养模式改革建设。明确淡安通识书院、云翔、仲瑛、橘泉各专业书院建设规划，加强“岐黄薪火”通识课建设，深化中医经典课程教学改革，落实全员全程导师制，建立中医学九年制、中药学（“4+5”本博贯通）、中西医临床医学九年制人才培养专家库，出台中医学九年制、中药学（“4+5”本博贯通）、中西医临床医学九年制本科生导师与研究生导师贯通选聘工作方案，制定医学类长学制临床教学改革实施方案和中药学长学制实践教学改革实施方案，将各项改革规划落实到拔尖创新人才培养项目专业人才培养方案中。 （2）推进课程改革创新，打造高质量的创新课程、融合创新课程、前沿课程。以新一轮人才培养方案改革为抓手，深化课程改革，创新课程教学目标、教学方法、教学环节等。组织开展名医、名师、名家学术传承和融合创新教材建设。加强与附属医院、附属药业、高水平大学、国外优质资源的深层次合作，共同打造中药制药分离技术、云计算高级应用等医教研、产学研高度融合以及跨学科的前沿课程，推动高阶领航和顶点课程，构建本研贯通课程。 | 2025年12月底前 | 教务处 | 淡安 书院 科技处 各相关学院 |
|  |  |  | （2）开展“新工科”“新文科”卓越人才培养模式改革探索。对接国家重大战略需求，促进“四新”交叉融合，突出产教研融合，启动中药制药（本硕连读）“新工科”、养老服务管理（本硕连读）“新文科”人才培养模式改革。 | 2025年4月底前 |  |  |
|  |  |  | （3）加强政策支持，推进科研成果向教学转化。推动相关学科和科研资源向教学转化，贯彻落实本科生导师制度，进一步完善绩效评价、职称评聘制度，制定科研反哺教学的相关管理办法，通过政策倾斜、资金支持、交叉科研、校企合作等，补齐科研反哺教学成效的短板。 | 2025年12月底前 |  |  |
|  |  | 新医科建设规划布局合理，举措得当有力，持续提升学校人才培养质量。 | （1）优化学科专业结构。主动适应医学新发展、健康产业新发展，布局建设智能医学、互联网医疗等领域紧缺专业。推进中医药学科与工科等学科深度交叉融合。结合校区办学定位和地方需求，重点在泰州校区布局满足学校大健康类、医工结合类学科专业。 （2）创新人才培养模式。启动中药制药（本硕连读）“新工科”、养老服务管理（本硕连读）“新文科”人才培养模式改革。探索书院制教育模式，设立淡安书院，开展中医学、中药学、中西医临床医学本研贯通培养项目大一期间通识课程与基础课程的教育教学、学生职业生涯规划指导等工作。 （3）体制机制改革。推进学部制改革，发挥学部统筹规划、整合资源、协同推进的作用，推动学科与专业一体化建设，强化学科专业间围绕人才培养目标的协调联动。深化医教协同，汇聚附属医院、药企和科研院所的优质资源，深化产教融合，科教协同，强化学生实践能力。加快教育评价改革，大力推进江苏省教育评价改革试点项目“高等中医药人才培养评价改革研究”，逐步健全学生评价和教育教学评价体系。 | 2025年6月底前 | 发规处 | 教务处 各学院 |
| 6 | 实践教学/创新创业 | 改革实践教学模式，引导学生“实践+创新”能力的发展。优化实习、实践环节，创新实践教学方法。推进基地同质化进程，促进实习实训、劳动实践改革相融合。 | （1）加强校内实践实训平台、实践基地、省级实验教学中心和国家级实验教学示范中心等实践教学资源的条件建设，更新陈旧的实验（实训）教学设备设施，特别是加强泰州校区和新建学院的实验教学条件建设。修订南京中医药大学各专业实习大纲，进一步明确毕业实习的目标要求、具体的实习任务安排、过程性考核和实习考核方式方法与要求，突出各专业岗位胜任能力培养。实习安排前期做好充分调研，充分考虑到学生就业、生源地等因素，提升学生见习实习育人成效。 | 2025年12月底前 | 教务处 | 各学院 各教学基地 |
|  |  |  | （2）加强教学基地建设，联合各基地建立“虚拟教研室”，出台《临床教学课程负责人遴选管理办法》，明确课程体系、课程考核，要求共同推进课程标准化建设。通过开办“教学管理人员培训班”“床边教师交流会”等形式提升各基地师资水平，推进各基地教育教学同质化进程。 |  |  |  |
|  |  |  | （3）修订实验（实训）教学大纲，更新实验（实训）教学内容，提高综合设计性、研究创新性实验项目的占比，通过“项目化”实践教学模式，构建“产教融合”“科教融汇”“专创融通”实践教学体系。在实习方面，建立前中后期考核评价指标，实习前期以“中医师岗位胜任力第二阶梯考核”“临床医学专业水平测试”等考试考核为依托，建立实习上岗考核机制，严把实习的准入关；实习中期以临床实习中期检查为依托建立，建立反馈机制，对出现的实习问题给予及时调整；实习末期以毕业考核为依托，建立综合评价机制，做好实习的准出关。 |  |  |  |
|  |  | 建立健全管理体制机制，加强资源整合，强化创新创业条件建设。将创新创业教育贯穿人才培养全过程，推进“产教融合”“科教融汇”“专创融通”，深化创新创业教育课程改革，提升学生创新创业能力。完善创新创业教育激励政策，提高师生参与创新创业积极性。 | （1）学校教务处、团委及研工部三方联动，构建校内外联动、全方位支撑的创新创业实践教育协同机制；学院创建“三创学院”品牌项目（创意+创新+创业）。加强资源整合，加大教学实验室和科研实验室开放力度，完善“创客空间”“创业苗圃”等校内实践平台建设。深化校企合作，开发一批校企共建的双创实践基地。建立学生创新创业服务站，形成“需求、平台、服务、转化”全链条创新创业服务体系。 | 2025年6月底前 | 教务处 | 学工处 团委 各学院 |
|  |  |  | （2）在人才培养方案全面修订的背景下，增加各专业“专创融通”课程设置。引导激励不同岗位的教师将科研成果、学术经验、社会调查成果等转化为创新创业课程，丰富“科教融合”课程资源。推动产业学院建设，构建与行业企业共建、共授的“产教融合”课程体系；积极探索创新创业微专业建设，以微专业建设带动创新创业辅修课程建设；加强学生职业生涯规划指导，开展大学生创业课程培训，推动第一课堂与第二课堂联动的创新创业实践教学载体。 |  |  |  |
|  |  |  | （3）修订完善《高水平学科竞赛组织与管理办法（试行）》和《大学生创新创业训练计划项目管理办法》，提升大学生创新创业训练计划项目建设质量；配合人事、学工等部门完善各级各类竞赛激励措施，提高师生参赛积极性。 |  |  |  |
|  |  |  | （4）遴选专任教师组成校内创新创业教育师资队伍，建立专业教师到企事业单位学习和挂职制度，加快培养应用型、复合型创新创业师资力量。遴选聘任校外企业高管、技术人员、投融资管理人等担任校级创新创业兼职导师，丰富创新创业导师库。通过“内培外引”建立动态“产教融合”的创新创业导师库。 |  |  |  |
|  |  |  | （5）持续推进“一院一赛”，重视关键性赛事。利用多种途径和渠道，进一步加强宣讲，通过年终学院学科竞赛测评考核积分进行排名，对排名靠前的学院给予更多的资源支持。 |  |  |  |
| 7 | 资源建设 | 2025年底，年新增教学科研仪器占教学科研仪器设备总值比例达7%-8%。生均教学科研仪器设备值达3万元。师生对教学设备、实验室条件总体满意度能有效提升。 | 在年度预算计划编制中进一步向教学科研仪器倾斜。开展教学科研仪器设备及实验室使用需求调研，有针对性地开展大型仪器购置与实验室改造。用好国家以旧换新政策，加快现有教学科研仪器设备的更新换代。探索大型仪器托管制度，盘活闲置仪器，丰富大型仪器总库。继续完善大型仪器开放共享体系，加大科研仪器对本科生群体、“大创”、“大挑”、“小挑”等学科竞赛的开放力度。探索建立科技实验中心值班激励制度、确保师生急需大型科研仪器时能“约的上”、“用得着”。进一步规范仪器设备招标采购流程，提升师生采购体验。 | 2025年12月底前 | 实验室与设备管理处 | 国资处 财务处 教务处 各学院 |
|  |  | 逐步提升全校师生对网络保障的满意度，确保网络服务的持续优化和质量提升。 | 通过调研广泛收集师生对于校园网络保障的意见和建议，根据具体建议制定网络保障的长效机制，加强校园网设备、线路和弱电间巡检力度，采取电话报修、现场接待、网上报修服务等多种方式提升校园网服务质量，同时提供周末节假期和寒暑期校园网服务保障，确保网络的持续稳定和安全。 | 2024年12月底前 | 网信 中心 | 财务处 |
|  |  | 优化体育文化基础设施硬件条件、完善配套服务管理。 | （1）改善体育基础设施硬件条件。对西操场整体设施及笼式足球场草皮等进行改造，进行体育馆主馆灯光、篮球场灯光设施、户外健身路径、室内健身器材等基础体育设施建设。 （2）进一步拓展优化现有空间。充分利用现有场馆资源，扩大师生运动健身场所，将体育馆3楼运动队健身房面向教职工开放。 （3）优化管理机制，完善管理流程。立项体育馆健身房智能化管理系统开发项目，结合去年健身器材改造，在门禁管理、场地预约、运动数据采集、运动过程记录等方面提高师生的使用体验。加强学生的自我管理和自我服务，通过设立勤工助学岗和场地管理志愿者岗位，让学生参与体育场馆的管理服务，更好的提升学生的主人翁意识。 （4）加强体育文化建设，营造优秀体育文化氛围。充分宣传学校优秀的体育历史文化和师生中的体育明星，通过展板上墙、网络宣传、校园内路灯展架等形式，营造浓厚的体育文化氛围。 | 2025年12月底前 | 体育部 | 财务处 后勤基建处 泰管办 |
|  |  | 完善图书馆硬件设施，为读者提供更加舒适、宽敞、便捷的阅读环境；结合各专业建设，提高藏书质量；加强数字资源建设，满足师生日益增长的信息需求；提升资源推荐和阅读推广力度，提高馆藏资源利用率；加强图书馆与学院的交流与合作。 | （1）进一步完善硬件设施。通过良好的空间布局提供更加舒适和友好的阅读环境。设计合理的动线规划，进一步优化馆内阅读空间布局，提高读者自习座位数量；加强新生入馆教育，提升楼层分布导览清晰度、开放古籍样本书库阅览等服务。 （2）调整和优化馆内藏书结构。根据全校师生文献资源主题和类型网络调查结果，进一步优化馆藏资源结构，提高纸质图书的流通率和利用率，满足全校师生的教学、科研、学习和生活需求。 （3）加强数字资源建设。继续加强电子图书馆藏建设，加大对数字资源的投入，改善纸本图书和电子图书分离状态，加强对数字资源的更新和维护，保证资源的时效性和完整性，提升数据的共享能力，保证平台的运行顺畅。 （4）拓宽宣传渠道，加强阅读推广力度。进一步加强线上平台建设，特别是图书馆微信订阅号和视频号的建设，形成一定品牌影响力的阅读推荐栏目；通过新媒体平台将“图书馆已有而读者未知”的资源推送给读者，丰富推荐种类，提高更新频率、增加视频和有声推荐等方式；开展各项活动，提高本科生图书建设管理的参与度。 （5）提高学科服务质量。进一步提高个性化的学科服务质量，加强与校内院系、重点实验室交流和合作，针对师生的特定需求，提供定制化的资源推荐、信息检索、数据管理等服务，提高学科服务的质量和覆盖面；定期举办各种培训和学术讲座、研讨会等，提高师生的信息素养，推动学科间交流和互动，助力人才培养。 | 2024年12月底前 | 图书馆 | 网信 中心 |
|  |  | 以优化育人环境、改善民生为着力点，努力提升学生住宿舒适度、便利性，组织实施一系列宿舍硬件改造项目并完善宿舍各项服务配套。 | （1）日常宿舍服务保障。在宿舍内部配置净水机、自助洗衣机、自助电吹风等设施；利用空气源热泵技术满足在宿舍内部淋浴间洗澡需求；宿舍管理站提供开水供应服务及配置公用电冰箱和微波炉供学生免费使用。 （2）使用省财政专项拨款对汉中门校区10号楼、15号楼学生宿舍进行整体改造；开展仙林校区宿舍站晾衣架增设工作；高标准、高质量设计并组织实施宿舍洗澡热水供应系统改造项目。 | 2024年12月底前 | 后勤基建处 | 财务处 国资处 学工处 团委 |
|  |  | 丰富课程资源和种类，优化课程布局，满足学生对优质课程资源的需求。加强各类国家级平台开放共享力度，提高开放成效。强化政产学研合作，构建“产教融合”实验教学中心、实践基地、项目孵化平台和课程体系。建设校级产教融合基地1-2个，校级产教融合课程3-5门，争取申报省产教融合专业、产教融合课程及产教融合基地，确保教学资源保障有力。入选中医学基础学科101计划核心教材2-3部，出版精品教材20-30部。 | （1）以国家级省级一流专业建设验收为牵引，按照高阶性、创新性和挑战度的要求强化三级五类一流课程建设，推动一流课程在一流本科专业核心课程中的全面覆盖。 （2）优化课程设置。以人才培养方案修订为抓手，调整课程体系结构，加强选修课程建设，以“岐黄薪火”通识教育课程建设为契机，强化通识教育课程建设，引导高级职称教师开设前沿选修课。推动产教融合、科教融汇，丰富课程资源。引进通识课程联盟的优质资源，如超星尔雅通识课、智慧树网络通识课等课程，提高通识选修课程资源的数量和质量。 （3）加强数字化课程资源建设。强化信息技术与现代教育技术深度融合，推进线上线下一体化的学习社区建设，扩大教学资源，丰富教学形式，通过虚拟教研室、联盟课程建设，加强区域、行业院校合作，共享教学资源，依托国家智慧教育平台，推进高质量数字课程资源的建设。 （4）做好国家级临床技能训练中心、中药学类和护理学实验教学示范中心的开放共享。推进校级大型仪器开放共享，鼓励各实验室将闲置、使用率低的大型仪器开放出来，委托校级公共技术平台托管，充分提高仪器周转效率。 （5）积极与当地政府和行业龙头企业共建新型研发机构、校企联合实验室，充分发挥省级产业学院的优势，强化“产教融合”，开发一批基于校企合作共建的校内实验教学中心、校外创新创业实践基地和项目孵化平台，构建与行业企业共建、共授的“产教融合”课程体系。 （6）依托国家现代产业学院，江苏省重点产业学院，在明确产业学院建设目标与建设方案的基础上，推进产教融合专业、课程、教材及基地的建设，开展校级产教融合基地，产教融合课程立项建设工作，构建与行业企业共建、共授的“产教融合”课程体系。 （7）多途径引导产业教授进入角色，融入学校，与校内导师共同承担本科生培养与学位论文指导工作，参与修订本科生培养方案，构建更加适应社会需求的课程体系，从产业最前沿的视角指导学生，为学生开设讲座，为学科与学位点建设建言献策。安排本科生用好产业教授创造的科研实践机会，进一步提升实践能力与工程素养，提高解决实际问题的能力。引导团队青年教师在与产业教授的合作与企业锻炼中学习企业先进经验和做法，提升青年教师实践教学和服务社会能力。明确“双师双能型”教师的定位和工作量认定等。 （8）科学谋划教材申报，加强立项建设。鼓励教师参加高级别教材的编写工作，优先参与行业及卫生行政主管部门的规划教材编写工作，推动已立项行业规划教材、中药学“101”计划核心教材、新形态教材、医学教育课程思政案例库等建设，并对已立项建设的教材进行经费支持。在已立项中药学“101”计划核心教材建设中，探索基于知识图谱的新形态教材建设，推动构建以自主知识体系为核心的教材体系，着力建设具有特色的一流核心教材。 （9）加强新专业规划教材建设，发挥示范引领作用。积极推进首轮全国高等学校养老服务管理专业规划教材的编写出版工作，为江苏乃至全国养老服务管理专业建设和养老服务管理人才培养提供坚实支撑。 （10）发挥我校优势，推出一批特色教材。基于我校中医药学科建设历史积淀和深厚底蕴，发挥我校国医大师、名老中医药名医名师名家云集的独特优势，做好校本教材、名老中医药专家学术传承教材编写工作。依托名老中医药专家学术传承工作室或相关团队，在现有线上资源基础上，采取与纸质教材配套线上教学资源建设，或通过系统总结名老中医药专家学术思想和临证经验、名医名师名家访谈等方式制作可供教学使用的专辑。 | 2025年12月底前 | 教务处 | 国资处 实验室与设备管理处 各学院 |
|  |  | 坚持立德树人根本任务，积极探索拔尖创新人才培养模式，树立教学优先理念，更加注重教学质量提升，引入培育更多学科和科研资源，健全教学资源优先转化机制，打通教学资源转化渠道，全面提升教学资源转化效能，加强教学和科研的互动交流，提升教学内容的深度和广度，促进学校高质量发展。 | （1）建立教学科研转化双向互动机制。在教学过程中，引导教师在传授知识的同时，注重启发式引导，让学生参与专业领域的最新现象或问题进行理性讨论，形成良性教学互动。在科研过程中，健全师生融合组队科研机制，持续激发师生多元的视角和观点，碰撞出思想的火花，进一步激发教师创新思维产生，从而促进学科研究成果的产出。 （2）科学构建学科与教学师资队伍。针对学科和教学工作对教师的不同要求，加快组建学科教学一体化教学团队，科学调度团队成员比例。进一步构建促进转化的良好氛围，凝练具有学科特色的文化内核，更好地推动师生培育良好的精神品质、思维方法、科研方法、作风学风，强化沉浸式学习、场景体验，同时依托团队进行学科建设方向规划，聚焦教育教学中心关联好相关课程。 （3）完善学科建设和教育管理融合办法。培养提升学生的科研能力、实践能力，激发学生的对科研成果及转化的热情，进行多学科交叉研究，不断传承创新优秀成果。加大学科与教学成果相互转化鼓励激励力度，鼓励教师吸纳学生参与学科成员的项目研究，将教师指导学生科创项目获奖等纳入绩效奖励，进一步提升学科骨干教师主动转化学科成果为教学资源的积极性。 | 2025年12月底前 | 学科处 | 科技处 人资处 教务处 |
| 8 | 学生发展 | 提升生涯教育水平，提供资源搭建平台提升学生生涯规划能力，最终增强就业竞争力。 | （1）定期进行学生生涯规划能力的现状调研，包括学生个人发展目标设定、职业认知、技能发展等方面的需求及问题；开展对职业生涯规划课程实效性调研，收集学生和教师对当前生涯教育的看法和建议；综合分析调研结果，确定提升学生生涯规划能力的具体方向和措施。 （2）整合校内外资源，提升生涯课程教学水平，积极输送课程老师参加专业培训，为学生提供职业规划理论书籍、在线课程资源、生涯类教育讲座等学习资源；搭建生涯规划学习平台，方便学生线上线下开展自主学习和能力提升；组织举办校级大学生职业生涯规划大赛，提高学生的职业生涯规划能力，积极孵育优秀选手参加省赛。 （3）新生入学后开展生涯规划教育课程，结合课程内容举办全校生涯体验周活动，融合理论教学与实践指导；通过线上平台和线下活动，如生涯规划讲座、模拟面试、职业体验日等，推广生涯规划教育；进一步打造“仁人·职业生涯咨询工作室”，为学生提供个性化咨询和团队性指导；鼓励学生参与实践活动，如实习、志愿者服务、社团活动等，以提升实际操作能力。 | 2025年12月底前 | 学工处 | 教务处 团委 宣传部 各学院 |
|  |  | 通过一系列措施，显著提升学生的自主学习能力和主动学习积极性，形成积极向上的学习氛围。 | （1）开展学情分析与思想政治教育，进行学生学习态度和自主学习能力的学情分析；加强思想政治教育和成才教育，为学风建设提供思想保证和动力支持。 （2）建立健全制度文件和考评机制，落实《进一步加强学风建设的实施方案》，制定本科生、研究生学风建设管理与考核办法；创新评价机制，完善大学生综合素质评定方案；强化第一课堂监督管理机制，健全学风监督评估机制。 （3）充分发挥师生合力实现全员育人，深化教育教学改革，加强师德师风建设，充分发挥教师在学风建设中的重要主体作用，以教风带动良好学风，为学生良好学风的形成提供榜样示范，激发学生学习探究的积极性，提升自主研究性学习的能力；组织学习竞赛、知识讲座等活动，提高学生的学习积极性；设立学习辅导中心，提供个性化的学习辅导和咨询服务；建立学生互助学习小组，鼓励学生之间的相互学习和讨论。 （4）加强具有中医药特色的校园文化建设，营造良好的文化氛围，协同推进学生优良学风的养成。 | 2025年12月底前 |  |  |
|  |  | 坚决扛起习近平总书记中医药文化重大论断首提地光荣责任，立足学校办学传统和中医药特色优势，深入挖掘红色文化、中医药文化和校本文化的结合点、融入点，加强“传薪”文化育人品牌建设，以薪火相传的“精神火炬”繁荣校园文化、滋养师生心灵、涵育师生品行。 | （1）打造“传薪讲坛”“素山讲坛”系列文化大讲堂，列入学校高水平大学建设高峰计划“高品位文化”重点建设项目，通过以弘扬中医药文化、校本文化为主题主线的系列文化讲座活动，面向师生普及文化知识，涵育文化氛围。 （2）开展“传薪七秩，问脉千年”主题宣传活动，以迎接七十周年校庆为契机，全面梳理总结学校七十年办学成就，弘扬中医文化，扩大办学影响，讲好南中医故事、讲好中医药故事，为学校事业高质量发展凝聚强大精神力量、营造良好舆论氛围。 （3）培育中医药特色网络思政育人品牌项目，高质量推进学校思想政治工作质量提升工程，开展第三届南京中医药大学大学生网络文化节和高校网络教育优秀作品推选展示活动，重点培育具有中医药文化特色的网络思政品牌项目、作品，力争获“一节一推选”省级以上表彰。 （4）开展丰富多彩的中医药特色活动：举办10期“杏林芳菲·中医流派校园行”——江苏中医流派主题系列讲座，成立“中医流派传承学社”，为青年学子展现各个中医流派的魅力。举办“新质生产力下的中医药发展圆桌谈”活动，组织各学院轮流邀请中医药领域的相关专家作为领学人，深化青年对新质生产力的理论认识并进行实践探索等相关议题。遴选排演我校原创校本艺术作品——《医脉相承》《春满杏林》，诠释中医药文化的魅力，以美育人、以文化人。打造一台集回顾学校厚重历史、反映办学成果、展现师生风貌的爱校荣校氛围的校庆文艺晚会。将中医药文化相关课程融入青马工程培训班和新生团干部培训班，覆盖校院两级优秀学生骨干和全校新生团干部，与思政教育结合，将文化自信和专业自信深植于广大团员青年心中。 | 2025年12月底前 |  |  |
|  |  | 强化本科生毕业论文管理，提升毕业论文质量 | （1）修订毕业论文（设计）相关管理制度，加强对本科毕业论文（设计）的管理工作。实行校、院、系（专业）三级管理和指导老师负责制。加强指导教师队伍建设，强化指导教师的工作职责和指导要求。 （2）引导学生树立学术诚信意识、遵守学术规范，对涉嫌存在抄袭、剽窃、伪造、代写等学术不端行为的毕业论文给予严肃处理。 （3）建立健全毕业论文的奖惩制度。在学院内组织开展论文自查自纠工作，学院间在自查的基础上进行互查。对教育部抽检本科学位论文不合格出台处理办法，对“不合格论文”所在学院及指导老师作出相应的处理。 （4）修订毕业论文（设计）相关管理制度，明确论文抽检及结果应用细则。 | 2024年12月底前 | 教务处 | 高评 中心 各相关学院 |
|  |  | 2024年全校本科生体测达标率再提高0.5个百分点，达到93.7% | （1）加强体育课身体素质练习份量，每次体育课教学中将身体素质练习时间提至30分钟，同时针对体测成绩相对薄弱的引体向上、立定跳远和长跑项目进行专门性练习。 （2）实行教测分离，采用定时定点测试方式，严格执行体质测试制度，保证测试数据真实准确，提高体测工作严肃性和规范性。 （3）建立体测成绩反馈系统，及时反馈学生体测具体情况，同时设立“体测不及格”预警机制，针对体测成绩较差的学生提供个性化帮扶。 （4）开展体测知识宣传活动，提高新生对体测工作的重视度，并在课堂外增加学生对身体素质锻炼的知识储备。 （5）开展体测相关运动竞赛，打造良好的校园锻炼大环境。 | 2024年12月底前 | 体育部 | 学工处 各学院 |
|  |  | 提升辅导员的专业能力，确保本科生导师制得到有效实施，从而增强全员育人的效果，为学生的全面发展提供更全面的指导和支持。 | （1）实施辅导员能力提升专项计划，出台辅导员队伍建设相关文件，制定并优化辅导员培训计划；组织开展校级辅导员职业能力素质大赛，促使辅导员专业素质和水平的提升；修订并实施辅导员年度考核办法，以评促建，推动辅导员专业能力的整体提升。 （2）出台并实施本科生全员导师制，给全体本科生配备本科生导师，在本科生学术成长、职业规划、心理疏导、个人发展等方面给予个性化指导和支持，充分发挥本科生导师制的育人效能。 （3）强化2013年至今持续运行的学生学业指导体系，为学生配备学业指导老师，建立课程学习QQ、微信群，学习小组，及时解决学业困难，促进学生发展。 | 2025年12月底前 | 学工处 | 各部门 各单位 各学院 |
|  |  | 优化资源配置，为学生提供更加丰富和灵活的个性化发展空间，使学生能够根据自己的兴趣和需求选择合适的学习路径和发展方向，从而实现全面发展和自我实现。 | （1）深化教育教学改革，完善“教-学-管-服”协同育人机制。以“一站式”学生社区建设为契机，健全学生指导服务体系，加强辅导员、本科生导师、学业导师的联动协同，并加强培训和考评，增强教师对学生进行学业指导、生涯规划、心理辅导等方面的胜任力。（2）拓展辅修专业布局，设置微专业，探索长学制专业学分制改革，推动第二学士学位、联合学位培养。推动学科交叉拓展专业，探索中医药与人工智能、大数据管理与应用、养老服务管理等专业交叉的辅修模块，培养“智能＋中医药”“养老服务+中医药”等复合型人才。引进校外教学资源，探索进入“双一流”大学优质课程，进行学分互认，拓展以读书笔记、学术讲座、科研报告、创新创业项目等经过审核后替代选修课学分的途径等学分制改革。推动3个第二学士学位专业招生，探索中西医临床医学等专业与相关院校开展联合学位培养。 （3）加强校园文化建设。结合我校办学历史、专业特色、人才培养特色等，打造生命主题教育、投身健康中国战略等特色社会实践服务活动。积极培育彰显中医药院校特色的校园文化品牌，继续深化学生会、学生社团改革，提升大学生参与校园文化建设的主观能动性，引导更多的教师参与指导。 |  |  |  |
| 9 | 国际视野 | 国际化能力水平与高水平国际合作成效有所提升。 | （1）积极组织申报国家、省部教师国际交流访学项目。 （2）拓展与境外高水平大学合作访学项目。 （3）制修订教师境外研修政策。 （4）建立“南京中医药大学教师赴世界前200高校访学研修项目”。 | 2024年12月底前 | 国际处 国教院 | 人资处 学工处 教务处 各学院 |
|  |  | 学生参与国际交流的满意度、参与度均得到提高，国际视野得到有力拓展。 | （1）优化和完善学生境外学习的政策和经费学习制度，鼓励和支持学院开展自主海外交流项目。 （2）积极组织申报国家、省部学生国际交流访学项目。 （3）依托中外办学项目、境外办学项目、国际联合实验室和孔子学院拓展学生国际交流渠道。 （4）多方联动，筹建学生国际视野拓展课程培训项目。 |  |  |  |
|  |  | 面向全体学生的国际视野教育教学活动得到有效丰富。 | （1）引入高水平“生物医药+”交叉学科国际化课程。 （2）发挥中外合作办学项目的示范辐射作用，充分利用引进的优质教育资源（课程、外籍教授等），面向全体学生开拓国际化教育教学活动。 （3）联合团委开展本科生国际组织任职能力培训活动，提升学生国际化素养与能力。 |  |  |  |
| 10 | 质量保障 | 建构完善学校质量保障体系和管理制度，全员质量管理深入人心；落实学校质量改进机制并落实到位，质量文化建设成效显著。 | （1）进一步加强信息化管理平台建设，实现校内校外、学校-院系-部门-师生间的相互支持与互动。 （2）完善制度建设，出台二级单位相关工作指导意见，推动学院层面质量保障相关文件制度和实施细则的制定与实施。 （3）明确职责分工和工作联动机制，压实基层教学组织的主体责任。成立学校教育教学质量监察委员会，对制度执行情况进行监督。 （4）召开专家咨询会，就我校教育教学理念、政策、质量保障体系构建等方面汲取宝贵意见和建议。召开教育教学质量工作师生座谈会，围绕学校教育教学教改等一系列问题了解一线教师及广大学生的诉求，为创新激励机制，不断优化制度、方案，助力学校教育教学内涵建设，助推学校教育教学高质量发展提供切实参考。使质量保障体系和质量标准与理念的匹配度和支撑性得以加强。 | 2025年12月底前 | 高评 中心 | 党办 校办 组织部 宣传部 教务处 学工处 各学院 |
|  |  |  | 以专业评估、专业认证等国家标准为依据和抓手，推动质量保障重心下沉到学院和专业。 |  |  |  |
|  |  |  | （1）借助教学质量管理信息化平台，实现信息跟踪调查、统计分析、及时反馈发布，建立重点问题清单制度，对重点问题进行持续跟踪。 （2）建立约束激励机制，将质量信息充分运用到教师评奖评优、二级单位考核之中。 |  |  |  |
|  |  |  | （1）通过多渠道、多形式开展相关学习与培训，向广大师生员工传播质量文化。 （2）通过课题立项加强高等教育普及化阶段学校质量文化建设研究，探讨学校质量文化建设的目标、方向与路径。 （3）定期开展教育思想大讨论或政策研讨会，营造三全育人氛围，促进质量文化建设。 |  |  |  |